## 3CT MTQG 2023_lan2
PL 04 TỔNG HỢP TÌNH THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Tân Uyên)
ĐVT: 1.000 đồng
TT | Nội dung | Lọc | Mã CTMTQG | Dự toán giao | Trong đó: |  |  | Số giải ngân đến ngày 10/8/2023 (1.000 đ) | Số giải ngân đến ngày 17/8/2023 (1.000 đ) | Số giải ngân đến ngày 24/8/2023 (1.000 đ) | Số giải ngân đến ngày 31/8/2023 (1.000 đ) | Số giải ngân đến ngày 07/09/2023 (1.000 đ) | tỷ lệ giải ngân (%) | Tiến độ thực hiện | Ghi chú
[5 empty] | DT giao năm 2023 | DT giao năm 2022 kéo dài | NS xã nộp trả NS huyện
A | B |  | C | 1=1a+1b-1c | 1a | 1b | 1c |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5
| TỔNG CỘNG |  |  | 58387445.6 | 46178000 | 12291306.4 | 81860.8 | 9223607.9 | 9263196.9 | 9304229.9 | 9670702.9 | 9670702.9 | 16.56% |  |  | 7772
A | THỊ TRẤN TÂN UYÊN |  |  | 2039540 | 1827000 | 212540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 10728
I | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 215000 | 15000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 4078
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 215000 | 15000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 18942
1.1 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | 0472 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4116.4958
a | Dự án, mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ vật nuôi |  |  | 200000 |  | 200000
1.2 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình |  | 0477 | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá |  |  | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0%
II | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 1824540 | 1812000 | 12540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 903000 | 903000 | [7 empty] | 0%
1.1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 0511 | 80000 | 80000 | [7 empty] | 0%
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  | 80000 | 80000 | [7 empty] | 0%
1.2 | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  | 0513 | 808000 | 808000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 808000 | 808000 | [7 empty] | 0%
| - Nội dung……………. |  |  | 808000 | 808000
1.3 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 0515 | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0%
| Tuyên truyền, tư vấn việc làm cho lao động; kiểm tra giám sát… |  |  | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0%
2 | Vốn đầu tư | 3.2 |  | 921540 | 909000 | 12540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1 | Dự án 4: Đầu tư có sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 736540 | 724000 | 12540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Đường giao thông nội đồng bản Chạm Cả |  |  | 88540 | 76000 | 12540 | [6 empty] | 0% |  |  | 1000
| Đường giao thông bản Nà Nọi |  |  | 360000 | 360000 | [7 empty] | 0%
| Thủy lợi tổ 24 |  |  | 108000 | 108000 | [7 empty] | 0%
| Nước sinh hoạt bản Chạm Cả |  |  | 180000 | 180000 | [7 empty] | 0%
2.2 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  | 185000 | 185000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Nhà văn hoá bản Hô Be, thị trấn Tân Uyên |  |  | 185000 | 185000 | [7 empty] | 0%
B | PHÚC KHOA |  |  | 3116000 | 2886000 | 230122.8 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
I | Chương trình MTQG Nông thôn mới năm 2021, 2023 | 1 | 0490 | 2816000 | 2766000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 1.1 |  | 492000 | 442000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao |  | 0491 | 492000 | 442000 | 50000 | [6 empty] | 0%
| Duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng |  | 0492
2 | Vốn đầu tư | 1.2 |  | 2324000 | 2324000 | [7 empty] | 0%
| Nâng cấp đường giao thông vùng chè bản Hô Bon |  |  | 2324000 | 2324000 | [7 empty] | 0% | Chưa thực hiện
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 290000 | 110000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 290000 | 110000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | 0472 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án, mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng |  |  | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ vật nuôi |  |  | 180000 |  | 180000 | [7 empty] | dự kiến trả lại
1.2 | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng |  | 0473 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp |  |  | 100000 | 100000 | [7 empty] | 0%
| - Dự án phát triển rau an toàn |  |  | 100000 | 100000 | [7 empty] | 0% | Chưa thực hiện
1.3 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình |  | 0477 | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá |  |  | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 10000 | 10000 | 122.8 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 10000 | 10000 | 122.8 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 0515 | 10000 | 10000 | 122.8 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
a | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 10000 | 10000 | 122.8 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tuyên truyền, tư vấn việc làm cho lao động; kiểm tra giám sát… |  |  | 10000 | 10000 | 122.8 | 122.8 | [5 empty] | 0%
C | MƯỜNG KHOA |  |  | 5571315 | 2273000 | 3298315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
I | Chương trình MTQG Nông thôn mới năm 2021, 2023 | 1 | 0490 | 2486869 | 442000 | 2044869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 1.1 |  | 477000 | 442000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao |  | 0491 | 135000 | 100000 | 35000 | [6 empty] | 0%
| Duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng (Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thủy lợi bản Phương Nam, xã Mường Khoa) |  | 0492 | 242000 | 242000 | [7 empty] | 0%
| Trồng cây xanh, cây hoa và xây dựng điểm dừng chân ngắm cảnh |  |  | 100000 | 100000
2 | Vốn đầu tư | 1.2 |  | 2009869 | 0 | 2009869 | [6 empty] | 0%
| Nâng cấp đường giao thông nội bản Hô Tra xã Mường Khoa gắn với bản NTM nâng cao |  |  | 1966619 |  | 1966619 | [6 empty] | 0% |  |  | 1000
| Nâng cấp đường giao thông nội bản Nậm Cung xã Mường Khoa |  |  | 43250 |  | 43250 | [6 empty] | 0%
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 659000 | 415000 | 244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 659000 | 415000 | 244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | 0472 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án, mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng |  |  | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ vật nuôi |  |  | 190000 |  | 190000
1.2 | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng |  | 0473 | 454000 | 400000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
a | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp |  |  | 454000 | 400000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Dự án phát triển sản xuất rau an toàn |  |  | 454000 | 400000 | 54000 | [6 empty] | 0%
Dự án phát triển chăn nuôi gia súc
1.3 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình |  | 0477 | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá |  |  | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0%
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 2425446 | 1416000 | 1009446 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 2024000 | 1015000 | 1009000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 0511 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với hộ không có hoặc thiếu đất sản xuất |  |  | 40000 |  | 40000
1.2 | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  | 0513 | 1969000 | 1000000 | 969000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
a | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 1969000 | 1000000 | 969000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| - Nội dung……………. |  |  | 1000000 | 1000000
| - Hỗ trợ phát triển vùng trồng sâm Lai Châu |  |  | 969000 |  | 969000
1.3 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 0515 | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0%
| Tuyên truyền, tư vấn việc làm cho lao động; kiểm tra giám sát… |  |  | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0%
2 | Vốn đầu tư | 3.2 |  | 401446 | 401000 | 446 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1 | Dự án 4: Đầu tư có sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 401446 | 401000 | 446 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| - CNSH bản Hô Tra, xã Mường Khoa |  |  | 104446 | 104000 | 446 | [6 empty] | 0% |  |  | 1000
| - Đường nội đồng bản Hô Tra |  |  | 297000 | 297000
D | THÂN THUỘC |  |  | 1872000 | 1717000 | 162000 | 7000 | 563783.1 | 573070.1 | 565983.1 | 875215.1 | 875215.1 | 46.75%
I | Chương trình MTQG Nông thôn mới năm 2021, 2023 | 1 | 0490 | 1732000 | 1697000 | 35000 |  | 563783.1 | 573070.1 | 565983.1 | 875215.1 | 875215.1 | 50.53%
1 | Vốn sự nghiệp | 1.1 |  | 477000 | 442000 | 35000 | 0 | [5 empty] | 0%
| Lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao |  | 0491 | 477000 | 442000 | 35000 | [6 empty] | 0%
| Duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng |  | 0492
2 | Vốn đầu tư | 1.2 |  | 1255000 | 1255000 | 0 |  | 563783.1 | 573070.1 | 565983.1 | 875215.1 | 875215.1 | 69.74%
| Nâng cấp nhà văn hóa gắn với trưng bày sản phẩm nông sản bản Nà Hoi |  |  | 200000 | 200000 | [7 empty] | 0%
| Nâng cấp đường sản xuất bản Nà Hoi - Tạng Đán |  |  | 1055000 | 1055000 |  |  | 563783.1 | 573070.1 | 565983.1 | 875215.1 | 875215.1
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 130000 | 10000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 130000 | 10000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | 0472 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án, mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng |  |  | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ vật nuôi |  |  | 120000 |  | 120000
1.2 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình |  | 0477 | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá |  |  | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 10000 | 10000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 10000 | 10000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 0515 | 10000 | 10000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
a | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 10000 | 10000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tuyên truyền, tư vấn việc làm cho lao động; kiểm tra giám sát… |  |  | 10000 | 10000 | 7000 | 7000 | [5 empty] | 0%
E | TRUNG ĐỒNG |  |  | 3268493 | 2974000 | 294511 | 18 | 1468257 | 1468257 | 1468257 | 1525498 | 1525498 | 46.67%
I | Chương trình MTQG Nông thôn mới năm 2021, 2023 | 1 | 0490 | 1391493 | 1342000 | 49493 | 0 | 598023 | 598023 | 598023 | 598023 | 598023 | 42.98%
1 | Vốn sự nghiệp | 1.1 |  | 477135 | 442000 | 35135 | 0 | 263658 | 263658 | 263658 | 263658 | 263658 | 55.26%
| Lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao |  | 0491 | 213342 | 178342 | 35000 | [6 empty] | 0%
| Duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng (Sửa chữa thủy lợi bản Phiêng Phát) |  | 0492 | 263658 | 263658 |  |  | 263658 | 263658 | 263658 | 263658 | 263658
| Kinh phí hoạt động quản lý chương trình |  |  | 135 |  | 135 | [6 empty] | 0%
2 | Vốn đầu tư | 1.2 |  | 914358 | 900000 | 14358 | 0 | 334365 | 334365 | 334365 | 334365 | 334365 | 36.57%
| Nâng cấp, sửa chữa thủy Lợi bản Nặm Xôm |  |  | 14358 |  | 14358 | [6 empty] | 0% |  |  | 1000
| Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Bút Trên |  |  | 500000 | 500000 |  |  | 200256 | 200256 | 200256 | 200256 | 200256
| Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Noong Kim |  |  | 400000 | 400000 |  |  | 134109 | 134109 | 134109 | 134109 | 134109
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 360000 | 115000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 360000 | 115000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | 0472 | 191000 | 0 | 191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án, mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng |  |  | 191000 | 0 | 191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ vật nuôi |  |  | 191000 |  | 191000
1.2 | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng |  | 0473 | 154000 | 100000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
a | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp |  |  | 154000 | 100000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Dự án phát triển sản xuất rau an toàn |  |  | 154000 | 100000 | 54000 | [6 empty] | 0%
1.3 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình |  | 0477 | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá |  |  | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0%
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 1517000 | 1517000 | 18 | 18 | 870234 | 870234 | 870234 | 927475 | 927475 | 61.14%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 565000 | 565000 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 0514 | 50000 | 50000 | [7 empty] | 0%
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  | 50000 | 50000 | [7 empty] | 0%
1.2 | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  | 0513 | 500000 | 500000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 500000 | 500000 | [7 empty] | 0%
| - Nội dung……………. |  |  | 500000 | 500000
1.3 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 0515 | 15000 | 15000 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
a | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 15000 | 15000 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tuyên truyền, tư vấn việc làm cho lao động; kiểm tra giám sát… |  |  | 15000 | 15000 | 18 | 18 | [5 empty] | 0%
2 | Vốn đầu tư | 3.2 |  | 952000 | 952000 | 0 | 0 | 870234 | 870234 | 870234 | 927475 | 927475 | 97.42%
2.1 | Dự án 4: Đầu tư có sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 952000 | 952000 | 0 | 0 | 870234 | 870234 | 870234 | 927475 | 927475 | 97.42%
| Nâng cấp đường nội đồng bản Pá Ngùa |  |  | 952000 | 952000 |  |  | 870234 | 870234 | 870234 | 927475 | 927475 | 97.42%
F | PẮC TA |  |  | 1983783.5 | 1464000 | 542832.5 | 23049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
I | Chương trình MTQG Nông thôn mới năm 2021, 2023 | 1 | 0490 | 1519783.5 | 1342000 | 200832.5 | 23049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 1.1 |  | 477000 | 442000 | 58049 | 23049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao |  | 0491 | 477000 | 442000 | 35000 | [6 empty] | 0%
| Duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng |  | 0492 | 0 |  | 23049 | 23049
2 | Vốn đầu tư | 1.2 |  | 1042783.5 | 900000 | 142783.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Nâng cấp đường liên bản Nà Ún - Nà Sẳng |  |  | 142783.5 |  | 142783.5 | [6 empty] | 0% |  |  | 1000
| Nâng cấp đường nội bản Nà Ún |  |  | 900000 | 900000
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 454000 | 112000 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 454000 | 112000 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | 0472 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án, mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng |  |  | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ vật nuôi |  |  | 180000 |  | 180000
1.2 | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng |  | 0473 | 262000 | 100000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
a | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp |  |  | 262000 | 100000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Dự án phát triển sản xuất rau an toàn |  |  | 262000 | 100000 | 162000 | [6 empty] | 0%
1.3 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình |  | 0477 | 12000 | 12000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá |  |  | 12000 | 12000 | [7 empty] | 0%
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
1.1 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 0515 | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
| Tuyên truyền, tư vấn việc làm cho lao động; kiểm tra giám sát… |  |  | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
G | HỐ MÍT |  |  | 3169000 | 2914000 | 255046 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
I | Chương trình MTQG Nông thôn mới năm 2021, 2023 | 1 | 0490 | 1477000 | 1442000 | 35041 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 1.1 |  | 477000 | 442000 | 35041 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao |  | 0491 | 160000 | 125000 | 35000 | [6 empty] | 0%
| Duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng (Sửa chữa thủy lợi bản Lầu) |  | 0492 | 317000 | 317000 | 41 | 41 | [5 empty] | 0%
2 | Vốn đầu tư | 1.2 |  | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa bản Mít Nọi |  |  | 500000 | 500000 | [7 empty] | 0%
| Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt bản Khâu Giềng |  |  | 500000 | 500000
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 490000 | 310000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 490000 | 310000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | 0472 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án, mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng |  |  | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ vật nuôi |  |  | 180000 |  | 180000
1.2 | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng |  | 0473 | 300000 | 300000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp |  |  | 300000 | 300000 | [7 empty] | 0%
| Dự án phát triển chăn nuôi gia súc |  |  | 300000 | 300000 | [7 empty] | 0%
1.3 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình |  | 0477 | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá |  |  | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 1202000 | 1162000 | 40005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 70000 | 30000 | 40005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 0511 | 60000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  | 20000 | 20000 | [7 empty] | 0%
| Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với hộ không có hoặc thiếu đất sản xuất |  |  | 40000 |  | 40000
1.2 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 0515 | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
| Tuyên truyền, tư vấn việc làm cho lao động; kiểm tra giám sát… |  |  | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
1.3 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa bản Thào |  |  | 0 |  | 5 | 5
2 | Vốn đầu tư | 3.2 |  | 1132000 | 1132000 | [7 empty] | 0%
2.1 | Dự án 4: Đầu tư có sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 1049000 | 1049000 | [7 empty] | 0%
| Đường nội đồng bản Thào |  |  | 429000 | 429000 | [7 empty] | 0%
| Đường nội đồng bản Mít Nọi |  |  | 620000 | 620000
2.2 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  | 83000 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Nhà văn hoá bản Thào xã Hố Mít |  |  | 83000 | 83000 | [7 empty] | 0%
H | TÀ MÍT |  |  | 2141500 | 2005000 | 169389 | 32889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
I | Chương trình MTQG Nông thôn mới năm 2021, 2023 | 1 | 0490 | 898500 | 862000 | 62389 | 25889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 1.1 |  | 478500 | 442000 | 62389 | 25889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao |  | 0491 | 477000 | 442000 | 35000 | [6 empty] | 0%
| Duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng |  | 0492 | 0 |  | 25889 | 25889
| Kinh phí hoạt động quản lý chương trình |  |  | 1500 |  | 1500
2 | Vốn đầu tư | 1.2 |  | 420000 | 420000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Nâng cấp đường nội bản Nậm Khăn |  |  | 420000 | 420000 | [7 empty] | 0%
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 399000 | 299000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 399000 | 299000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | 0472 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án, mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ vật nuôi |  |  | 100000 |  | 100000
1.2 | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng |  | 0473 | 289000 | 289000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp |  |  | 289000 | 289000 | [7 empty] | 0%
| Dự án phát triển sản xuất rau an toàn |  |  | 289000 | 289000 | [7 empty] | 0%
Dự án phát triển chăn nuôi gia súc
1.3 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình |  | 0477 | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá |  |  | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 844000 | 844000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 220000 | 220000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc |  | 0514 | 210000 | 210000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| - Sửa chữa đường nội bản Nậm Khăn |  |  | 210000 | 210000 | [7 empty] | 0%
1.2 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 0515 | 10000 | 10000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
a | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 10000 | 10000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tuyên truyền, tư vấn việc làm cho lao động; kiểm tra giám sát… |  |  | 10000 | 10000 | 7000 | 7000 | [5 empty] | 0%
2 | Vốn đầu tư | 3.2 |  | 624000 | 624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc |  | 0514 | 624000 | 624000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 624000 | 624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| - Đường xuống bến thuyền bản Nậm Khăn |  |  | 624000 | 624000
I | NẬM CẦN |  |  | 2425934 | 1785000 | 646558 | 5624 | 196578 | 196578 | 196578 | 196578 | 196578 | 8.103%
I | Chương trình MTQG Nông thôn mới năm 2021, 2023 | 1 | 0490 | 1004934 | 942000 | 65014 | 2080 | 132659 | 132659 | 132659 | 132659 | 132659 | 13.2%
1 | Vốn sự nghiệp | 1.1 |  | 492000 | 442000 | 52080 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao |  | 0491 | 150000 | 100000 | 50000 | [6 empty] | 0%
| Duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng (sửa chữa nhà văn hóa bản Phiêng Lúc) |  | 0492 | 342000 | 342000 | 2080 | 2080 | [5 empty] | 0%
2 | Vốn đầu tư | 1.2 |  | 512934 | 500000 | 12934 |  | 132659 | 132659 | 132659 | 132659 | 132659 | 25.86%
| Sửa chữa thủy lợi bản Phiêng Bay |  |  | 12934 |  | 12934 | [6 empty] | 0% |  |  | 1000
| Nâng cấp nhà văn hóa bản Phiêng Áng gắn với trưng bày sản phẩm nông sản |  |  | 500000 | 500000 |  |  | 132659 | 132659 | 132659 | 132659 | 132659
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 456000 | 110000 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 456000 | 110000 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | 0472 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án, mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ vật nuôi |  |  | 100000 |  | 100000
1.2 | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng |  | 0473 | 346000 | 100000 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
a | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp |  |  | 346000 | 100000 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Dự án phát triển sản xuất rau an toàn |  |  | 100000 | 100000 | [7 empty] | 0% | Không thực hiện
| Dự án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm,… |  |  | 246000 |  | 246000 | [6 empty] | 0% | Không thực hiện
1.3 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình |  | 0477 | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá |  |  | 10000 | 10000 | [7 empty] | 0%
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 965000 | 733000 | 235544 | 3544 | 63919 | 63919 | 63919 | 63919 | 63919 | 6.624%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 662000 | 430000 | 235544 | 3544 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 3.021%
1.1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 0511 | 20000 | 20000 | 3500 | 3500 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100%
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100%
| Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với hộ không có hoặc thiếu đất sản xuất |  |  | 0 |  | 3500 | 3500
1.2 | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  | 0513 | 232000 | 0 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 232000 | 0 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cây Mắc ca |  |  | 232000 |  | 232000 | [7 empty] | Không thực hiện
1.3 | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc |  | 0514 | 400000 | 400000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 400000 | 400000 | [7 empty] | 0%
| - Sửa chữa công trình nước sạch bản Hua Cần |  |  | 400000 | 400000 | [7 empty] | 0%
1.4 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 0515 | 10000 | 10000 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
a | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 10000 | 10000 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tuyên truyền, tư vấn việc làm cho lao động; kiểm tra giám sát… |  |  | 10000 | 10000 | 44 | 44 | [5 empty] | 0%
2 | Vốn đầu tư | 3.2 |  | 303000 | 303000 | 0 |  | 43919 | 43919 | 43919 | 43919 | 43919 | 14.49%
2.1 | Dự án 4: Đầu tư có sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 303000 | 303000 | 0 |  | 43919 | 43919 | 43919 | 43919 | 43919 | 14.49%
| - Đường sản xuất vùng quế bản Hua Cần |  |  | 55000 | 55000 |  |  | 43919 | 43919 | 43919 | 43919 | 43919 | 79.85%
| - Đường đến bản Hua Cần |  |  | 248000 | 248000 | [7 empty] | 0%
J | NẬM SỎ |  |  | 4571493.5 | 3059000 | 1525605.5 | 13112 | 783704 | 783704 | 783704 | 783704 | 783704 | 17.14%
I | Chương trình MTQG Nông thôn mới năm 2021, 2023 | 1 | 0490 | 1008248 | 442000 | 579360 | 13112 | 437817 | 437817 | 437817 | 437817 | 437817 | 43.42%
1 | Vốn sự nghiệp | 1.1 |  | 477000 | 442000 | 48112 | 13112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Lập quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao |  | 0491 | 357193 | 322193 | 35000 | [6 empty] | 0%
| Duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng |  | 0492 | 0 |  | 13112 | 13112
| + Sửa chữa nhà văn hóa bản Nà Ui |  | 0496 | 119807 | 119807
2 | Vốn đầu tư | 1.2 |  | 531248 | 0 | 531248 |  | 437817 | 437817 | 437817 | 437817 | 437817 | 82.41%
| Nâng cấp đường giao thông bản Nà Ui |  |  | 531248 |  | 531248 |  | 437817 | 437817 | 437817 | 437817 | 437817 | 82.41%
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 865000 | 465000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 865000 | 465000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | 0472 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án, mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ vật nuôi (hỗ trợ trâu sinh sản) |  |  | 200000 |  | 200000 | [7 empty] | Chưa thực hiện
1.2 | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng |  | 0473 | 650000 | 450000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
a | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp |  |  | 650000 | 450000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Dự án phát triển rau an toàn |  |  | 50000 | 50000 | [7 empty] | 0% | Chưa thực hiện
| Dự án phát triển chăn nuôi gia súc |  |  | 600000 | 400000 | 200000 | [6 empty] | 0% | Chưa thực hiện
1.3 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình |  | 0477 | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá |  |  | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0%
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 2698245.5 | 2152000 | 546245.5 | 0 | 345887 | 345887 | 345887 | 345887 | 345887 | 12.82%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 1305000 | 1255000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 0511 | 90000 | 40000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (Hỗ trợ trâu sinh sản) |  |  | 40000 | 40000 | [7 empty] | 0% | Chưa thực hiện
| Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với hộ không có hoặc thiếu đất sản xuất (Hỗ trợ trâu sinh sản) |  |  | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | Chưa thực hiện
1.2 | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  | 0513 | 1000000 | 1000000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 1000000 | 1000000 | [7 empty] | 0%
| - Dự án trồng dâu tây |  |  | 200000 | 200000 | [8 empty] | Chưa thực hiện
| - Dự án nuôi dúi |  |  | 300000 | 300000 | [8 empty] | Chưa thực hiện
| - Dự án trồng dược liệu quý |  |  | 500000 | 500000 | [8 empty] | Chưa thực hiện
1.3 | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc |  | 0514 | 200000 | 200000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 200000 | 200000 | [7 empty] | 0%
| - Sửa chữa cấp nước sinh hoạt bản Đán Tuyển - Co tói |  |  | 200000 | 200000 | [7 empty] | 0% | chưa thực hiện
1.4 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 0515 | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0%
a | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0%
| Tuyên truyền, tư vấn việc làm cho lao động; kiểm tra giám sát… |  |  | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0%
2 | Vốn đầu tư | 3.2 |  | 1393245.5 | 897000 | 496245.5 |  | 345887 | 345887 | 345887 | 345887 | 345887 | 24.83%
2.1 | Dự án 4: Đầu tư có sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 0514 | 1122245.5 | 626000 | 496245.5 |  | 267563 | 267563 | 267563 | 267563 | 267563 | 23.84%
| Đường nội đồng bản Tho Ló |  |  | 288000 | 58000 | 230000 |  | 267563 | 267563 | 267563 | 267563 | 267563 | 92.9%
| Đường nội bản bản Hua Ngò |  |  | 269245.5 | 3000 | 266245.5 | [6 empty] | 0% | đang hoàn thiện HS thanh toán
| Đường nội bản Khâu Hỏm |  |  | 217000 | 217000 | [8 empty] | đang tập kết vật liệu |  | 1000
| Đường nội bản Hua Sỏ |  |  | 174000 | 174000 | [8 empty] | đang tập kết vật liệu
| Đường nội đồng bản Hua Ngò |  |  | 174000 | 174000 | [8 empty] | đang tập kết vật liệu
2.2 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  | 271000 | 271000 | 0 |  | 78324 | 78324 | 78324 | 78324 | 78324 | 28.9%
| Nhà văn hoá bản Hua Sỏ, xã Nậm Sỏ |  |  | 85000 | 85000 |  |  | 78324 | 78324 | 78324 | 78324 | 78324 | 92.15%
| Nhà văn hoá bản Ui Dạo, xã Nậm Sỏ |  |  | 186000 | 186000 | [8 empty] | đang thi công
K | BAN QLDA XDCB |  |  | 9206861 | 6425000 | 2781861 | 0 | 5903185 | 5903185 | 5903185 | 5903185 | 5903185 | 64.12%
I | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 9206861 | 6425000 | 2781861 | 0 | 5903185 | 5903185 | 5903185 | 5903185 | 5903185 | 64.12%
1 | Vốn đầu tư | 3.2 |  | 9206861 | 6425000 | 2781861 | 0 | 5903185 | 5903185 | 5903185 | 5903185 | 5903185 | 64.12%
1.1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 0511 | 2972353 | 1980000 | 992353 |  | 1492353 | 1492353 | 1492353 | 1492353 | 1492353 | 50.21%
| Nước sinh hoạt bản Khâu Hỏm, bản Hua Sỏ; xã Nậm Sỏ |  |  | 2972353 | 1980000 | 992353 |  | 1492353 | 1492353 | 1492353 | 1492353 | 1492353 | 50.21% |  |  | 1000
1.2 | Dự án 2: Dự án chi tiết quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  | 0512 | 4032325 | 2687000 | 1345325 |  | 3382325 | 3382325 | 3382325 | 3382325 | 3382325 | 83.88%
| Sắp xếp, di chuyển dân cư tập trung ra khỏi vùng nguy cơ thiên tai bản Ngam Ca, xã Nậm Sỏ |  |  | 4032325 | 2687000 | 1345325 |  | 3382325 | 3382325 | 3382325 | 3382325 | 3382325 | 83.88%
1.3 | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  | 0513 | 807550 | 534000 | 273550 |  | 273550 | 273550 | 273550 | 273550 | 273550 | 33.87%
| Đầu tư vùng trồng dược liệu quý - Hỗ trợ kinh phí cải tạo cơ sở hạ tầng tại xã Mường Khoa, Hố Mít |  |  | 807550 | 534000 | 273550 |  | 273550 | 273550 | 273550 | 273550 | 273550 | 33.87%
1.4 | Dự án 4: Đầu tư có sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 0514 | 298000 | 298000 | 0 | 0 | 246324 | 246324 | 246324 | 246324 | 246324 | 82.66%
| Nâng cấp Thủy lợi Pá Ngùa |  |  | 298000 | 298000 |  |  | 246324 | 246324 | 246324 | 246324 | 246324 | 82.66%
1.5 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 0515 | 1096633 | 926000 | 170633 |  | 508633 | 508633 | 508633 | 508633 | 508633 | 46.38%
| Trường THCS xã Nậm Sỏ |  |  | 758633 | 588000 | 170633 |  | 170633 | 170633 | 170633 | 170633 | 170633 | 22.49%
| Trường tiểu học xã Mường Khoa |  |  | 338000 | 338000 |  |  | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000
L | PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT |  |  | 160000 | 100000 | 60000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
I | Chương trình MTQG Nông thôn mới năm 2021, 2023 | 1 | 0490 | 160000 | 100000 | 60000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 1.1 |  | 160000 | 100000 | 60000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Kinh phí hoạt động quản lý chương trình |  |  | 160000 | 100000 | 60000 | [6 empty] | 0%
M | TRUNG TÂM GDNN - GDTX |  |  | 3122545.2 | 2265000 | 857545.2 | 0 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 9.287%
I | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 613348.7 | 0 | 613348.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 613348.7 | 0 | 613348.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững |  | 0474 | 613348.7 | 0 | 613348.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn |  |  | 613348.7 |  | 613348.7 | [6 empty] | 0%
II | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 2509196.5 | 2265000 | 244196.5 |  | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 11.56%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 2509196.5 | 2265000 | 244196.5 |  | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 11.56%
| Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 0515 | 2509196.5 | 2265000 | 244196.5 |  | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 11.56%
| Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 2509196.5 | 2265000 | 244196.5 |  | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000
| - Xây dựng các mô hình đào tạo nghề |  |  | 100000 | 100000
| - Hỗ trợ đào tạo nghề |  |  | 174918.5 | 160000 | 14918.5
| - Hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình nhà xưởng, phòng học, KTX và công trình phụ trợ sinh hoạt, tập luyện cho người học |  |  | 1205000 | 1205000 |  |  | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000
| - Hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình nhà xưởng, phòng học, ký túc xá, và các công trình phục vụ sinh hoạt, tập luyện cho học sinh, sinh viên; mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 229278 |  | 229278
| - Số hóa các chương trình, chuyển đổi số trong quản lý dạy và học |  |  | 700000 | 700000
| - Phát triển, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, CBQL, người dạy nghề |  |  | 100000 | 100000
N | PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XH |  |  | 1014287.3 | 794000 | 220287.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
I | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 613000 | 399000 | 214000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 613000 | 399000 | 214000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững |  | 0474 | 452000 | 328000 | 124000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững |  |  | 452000 | 328000 | 124000 | [6 empty] | 0%
1.2 | Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin |  | 0476 | 51000 | 51000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều |  |  | 51000 | 51000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| - Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", biểu dương, khen thưởng các địa phương, cộng đồng, hộ nghèo và tổ chức, cá nhân có thành tích trong lĩnh vực giảm nghèo; Tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách về giảm nghèo |  |  | 51000 | 51000 | [7 empty] | 0%
1.3 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình |  | 0477 | 110000 | 20000 | 90000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá |  |  | 110000 | 20000 | 90000 | [6 empty] | 0%
II | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 401287.3 | 395000 | 6287.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 401287.3 | 395000 | 6287.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  | 0513 | 401287.3 | 395000 | 6287.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| - Hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng báo DTTS & MN để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng |  |  | 375000 | 375000
| - Tuyên truyền, tư vấn việc làm cho lao động; kiểm tra giám sát… |  |  | 26287.3 | 20000 | 6287.3 | [6 empty] | 0%
O | TRUNG TÂM VĂN HÓA, TT VÀ TT |  |  | 91544.1 | 91000 | 544.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
I | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 31544.1 | 31000 | 544.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 31544.1 | 31000 | 544.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
a | Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin |  |  | 31544.1 | 31000 | 544.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều |  |  | 31544.1 | 31000 | 544.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, sự kiện, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, ấn phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững |  |  | 31544.1 | 31000 | 544.1 | [6 empty] | 0%
II | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 60000 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 60000 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình |  | 0520 | 60000 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 |  |  | 60000 | 60000
| - Truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 |  |  | 60000 | 60000 | [7 empty] | 0%
P | PHÒNG NỘI VỤ |  |  | 1369935 | 989000 | 380935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
I | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 519935 | 373000 | 146935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 519935 | 373000 | 146935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình |  |  | 519935 | 373000 | 146935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình |  |  | 519935 | 373000 | 146935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| - Nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý, công tác xã hội, bình đẳng giới nhằm hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong nước. |  |  | 519935 | 373000 | 146935 | [6 empty] | 0%
II | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 850000 | 616000 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 850000 | 616000 | 234000 | 0 | [5 empty] | 0%
| Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 0515 | 850000 | 616000 | 234000 | 0 | [5 empty] | 0%
| Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. |  |  | 850000 | 616000 | 234000 | 0
| - Bồi dưỡng kiến thức dân tộc |  |  | 850000 | 616000 | 234000 | [6 empty] | 0%
Q | NGÀNH GIÁO DỤC (Phòng GD và các đơn vị trường học) |  |  | 2394000 | 2065000 | 329000 |  | 0 | 12728 | 12728 | 12728 | 12728 | 0.5317%
I | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 2394000 | 2065000 | 329000 |  | 0 | 12728 | 12728 | 12728 | 12728 | 0.5317%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 2394000 | 2065000 | 329000 |  | 0 | 12728 | 12728 | 12728 | 12728 | 0.5317%
| Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 0515 | 2394000 | 2065000 | 329000 |  | 0 | 12728 | 12728 | 12728 | 12728 | 0.5317%
| Hỗ trợ công tác xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (9 trường) |  |  | 2394000 | 2065000 | 329000 |  |  | 12728 | 12728 | 12728 | 12728 | 0.5317%
R | HỘI PHỤ NỮ HUYỆN |  |  | 915000 | 667000 | 248000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
I | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 915000 | 667000 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 915000 | 667000 | 248000 | 0 | [5 empty] | 0%
| Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em |  |  | 915000 | 667000 | 248000 | [6 empty] | 0%
S | VĂN PHÒNG HĐND-UBND |  |  | 814000 | 814000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
I | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 814000 | 814000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 814000 | 814000 | [7 empty] | 0%
a | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng |  | 473 | 814000 | 814000 | [7 empty] | 0%
| Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng |  |  | 814000 | 814000 | [7 empty] | 0%
T | PHÒNG DÂN TỘC |  |  | 498704 | 472000 | 26704 |  | 0 | 0 | 35640 | 35640 | 35640 | 7.147%
I | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 498704 | 472000 | 26704 |  | 0 | 0 | 35640 | 35640 | 35640 | 7.147%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 498704 | 472000 | 26704 |  | 0 | 0 | 35640 | 35640 | 35640 | 7.147%
1.1 | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn |  | 0519 | 220000 | 220000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 220000 | 220000 | [7 empty] | 0%
1.2 | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình |  |  | 278704 | 252000 | 26704 | 0 | 0 | 0 | 35640 | 35640 | 35640 | 12.79%
| Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 |  |  | 221704 | 208000 | 13704 | 0 | 0 | 0 | 35640 | 35640 | 35640 | 16.08%
| - Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín |  |  | 221704 | 208000 | 13704 |  |  |  | 35640 | 35640 | 35640 | 16.08%
| Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình |  |  | 57000 | 44000 | 13000 | [6 empty] | 0%
U | PHÒNG TƯ PHÁP |  |  | 200000 | 200000 | 0 |  | 18100.8 | 35674.8 | 48154.8 | 48154.8 | 48154.8 | 24.08%
I | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 60000 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 60000 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
a | Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin |  | 0476 | 60000 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều |  |  | 60000 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| - Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác giảm nghèo |  |  | 60000 | 60000 | [7 empty] | 0%
II | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 140000 | 140000 | 0 |  | 18100.8 | 35674.8 | 48154.8 | 48154.8 | 48154.8 | 34.4%
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 140000 | 140000 | 0 |  | 18100.8 | 35674.8 | 48154.8 | 48154.8 | 48154.8 | 34.4%
| Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình |  | 0521 | 140000 | 140000 | 0 |  | 18100.8 | 35674.8 | 48154.8 | 48154.8 | 48154.8 | 34.4%
| Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 |  |  | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 18100.8 | 35674.8 | 48154.8 | 48154.8 | 48154.8 | 34.4%
| - Phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số. |  |  | 140000 | 140000 |  |  | 18100.8 | 35674.8 | 48154.8 | 48154.8 | 48154.8 | 34.4%
K | TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP |  |  | 4134000 | 4134000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
I | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 4134000 | 4134000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 4134000 | 4134000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | 0472 | 4134000 | 4134000 | [7 empty] | 0%
L | KINH PHÍ CÒN LẠI CHƯA PHÂN BỔ |  |  | 4307510 | 4258000 | 49510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 49510
I | Chương trình MTQG Nông thôn mới năm 2021, 2023 | 1 | 0490 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Vốn sự nghiệp | 1.1 |  | 500 |  | 500
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 | 2 | 0470 | 1291000 | 1291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Vốn sự nghiệp | 2.1 |  | 1291000 | 1291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững |  | 0474 | 1291000 | 1291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn |  |  | 1291000 | 1291000
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 | 3 | 0510 | 3016010 | 2967000 | 49010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Vốn sự nghiệp | 3.1 |  | 3016010 | 2967000 | 49010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 0515 | 2967010 | 2967000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số |  |  | 10 |  | 10
b | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 2967000 | 2967000
1.2 | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn |  | 0515 | 49000 | 0 | 49000 | 0
a | Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 49000 |  | 49000
| TỔNG HỢP |  |  | 58387445.6 | 46178000 | 12291306.4 | 81860.8 |  |  | 0 | 0 | 9670702.9 | 16.56%
| - Vốn sự nghiệp |  |  | 33443160.6 | 27236000 | 6289021.4 | 81860.8 |  |  | 0 | 0 | 670180.8 | 2.004%
| - Vốn đầu tư |  |  | 24944285 | 18942000 | 6002285 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9000522.1 | 36.08%
1 | Chương trình MTQG Nông thôn |  |  | 14495327.5 | 11377000 | 3182498.5 | 64171 |  |  | 0 | 0 | 2043714.1 | 14.1%
1.1 | Vốn sự nghiệp |  |  | 4485135 | 4078000 | 471306 | 64171 |  |  | 0 | 0 | 263658 | 5.878%
1.2 | Vốn đầu tư |  |  | 10010192.5 | 7299000 | 2711192.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1780056.1 | 17.78%
2 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  |  | 12394827.8 | 9063000 | 3331827.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1 | Vốn sự nghiệp |  |  | 12394827.8 | 9063000 | 3331827.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | Vốn đầu tư |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội |  |  | 31497290.3 | 25738000 | 5776980.1 | 17689.8 |  |  | 0 | 0 | 7626988.8 | 24.21%
3.1 | Vốn sự nghiệp |  |  | 16563197.8 | 14095000 | 2485887.6 | 17689.8 |  |  | 0 | 0 | 406522.8 | 2.454%
3.2 | Vốn đầu tư |  |  | 14934092.5 | 11643000 | 3291092.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7220466 | 48.35%
Note on E7: Author: còn 831 ko phân bổ
Note on F7: Author: còn 831 ko phân bổ